## Agile Projektplanung
SCRUM METHODE PROJEKTPLANUNG
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | FORTSCHRITT INSG. |  | PROJEKTLEISTUNG
| Feedback App | Hr. Fürlinger Josef | 2021-03-15 | 2022-03-31 |  | 20% |  | UMFANG
GEFÄHRDET | AUFGABE | FUNKTIONSART | VERANTWORTLICH | STORY POINTS | START | ENDE | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
| Sprint 1 |  | Hr. Sakonjic | 20 | 2021-03-15 | 2022-09-13 | 547 | Vollständig
| Projektteam bilden |  | Hr. Sakonjic | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 4 | Vollständig
| Projektstart durchführen |  | Hr. Sakonjic | 3 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 10 | Vollständig
| Projektplanung erstellen |  | Hr. Xhemajli | 7 | 2021-04-02 | 2021-04-15 | 13 | Vollständig
| Projektabschluss durchführen |  | Hr. Avasilcai | 2 | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 6 | Vollständig
| Sprint 2 |  | Hr. Sakonjic | 30 | 2021-04-23 | 2021-06-28 | 66 | In Arbeit
| Projektdokumentation erstellen |  | Hr. Avasilcai | 5 | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 21 | Vollständig
| Projektkomunikation erstellen |  | Hr. Xhemajli | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 4 | Vollständig
| Projekt steuern und kordinieren |  | Hr. Sakonjic | 10 | 2021-05-24 | 2021-06-02 | 9 | Vollständig
| Konzeption planen |  | Hr. Sakonjic | 5 | 2021-06-04 | 2021-06-10 | 6 | Vollständig
| Konzeptplan entwickeln |  | Hr. Avasilcai | 5 | 2021-06-11 | 2021-06-28 | 17 | In Arbeit
| Sprint 3 |  | Hr. Sakonjic | 80 | 2021-06-29 | 2021-12-20 | 174 | Nicht begonnen
| SourceCode |  | Hr. Sakonjic | 45 | 2021-06-29 | 2021-10-25 | 118 | Nicht begonnen
| Systemarchitektur |  | Hr. Avasilcai | 5 | 2021-10-26 | 2021-10-19 | -7 | Nicht begonnen
| Schnittstellenentwurf |  | Hr. Xhemajli | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 0 | Nicht begonnen
| Datenbankmodell |  | Hr. Avasilcai | 15 | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 8 | Nicht begonnen
| Algorithmen |  | Hr. Sakonjic | 5 | 2021-11-11 | 2021-11-24 | 13 | Nicht begonnen
| Modulentwurf |  | Hr. Xhemajli | 2 | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 7 | Nicht begonnen
| Entwurfsspezifikation |  | Hr. Xhemajli | 3 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 17 | Nicht begonnen